项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—图书馆建设—中国知网数据库续订及图书购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京医药集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京医药集团职工大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关昕璐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58167891 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.405260 |  | 23.692275 | 23.692275 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | — |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 27.405260 |  | 23.692275 | 23.692275 |  | — |  |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成本项目，继续订购《医药职大知识资源总库》本地局域网2020年度镜像与一年的包库使用权，主要是针对同方知网（北京）技术有限公司《医药职大知识资源总库》进行更新与补充，为学校师生的专业期刊查询提供更多更新的资源；订阅更新后的数据，进一步增加学校数字图书馆期刊的馆藏量，体现专业期刊的时效性，又可以为教师和学生提供最新资源。增订以下几个数据库：《期刊单刊-医药卫生专辑类》、《CNKI研究型学习平台》等数据库的资源。并继续购置图书，以进一步丰富学校图书馆的馆藏，更好满足教学与科研的需要。 |  |  |  |  |  | 本项目继续订购《医药职大知识资源总库》本地局域网2020年度镜像与一年的包库使用权，主要是针对同方知网（北京）技术有限公司《医药职大知识资源总库》进行更新与补充，为学校师生的专业期刊查询提供更多更新的资源。同时继续为图书馆购置图书，以进一步丰富学校图书馆的馆藏，更好满足教学与科研的需要。2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。图书购置工作由于上一年的购置计划中很多图书已缺货，所以购置仅可供货的图书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 继续订购《医药职大知识资源总库》本地局域网2020年镜像与一年的包库使用权 |  | 2020年镜像与一年的包库使用权 |  | 全部完成 | 20 |  |  | 16 |  | 图书购置工作由于上一年的购置计划中很多图书已缺货，所以购置仅可供货的图书。今后将加强市场货源调研，强化事前绩效评估。 |  |
|  |  |  | 新增订购数据库 |  | 《期刊单刊-医药卫生专辑》和《CNKI研究型学习平台》 |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 购置图书 |  | 636册 |  | 35册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 数据库的更新与补充增订 |  | 为学校的师生专业期刊查询提供更多更新的资源；订阅更新后的数据，进一步增加学校电子图书馆期刊的馆藏量，体现专业期刊的时效性，又可以为教师和学生提供最新资源。 |  | 完成数据库的更新与补充增订,为学校的师生专业期刊查询提供更多更新资源；订阅更新后的数据，进一步增加学校电子图书馆期刊的馆藏量，体现专业期刊的时效性，又可以为教师和学生提供最新资源。 | 20 |  | 20 |  |  | — |  |
|  |  |  | 订购外网的包库使用权限 |  | 方便教师及学生在校园以外的网络环境进行使用。 |  | 实现教师及学生在校园以外的网络环境进行使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图书购置 |  | 增加图书馆馆藏，方便师生使用。 |  | 实现增加图书馆馆藏，方便师生使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 开始时间 |  | 2020年4月 |  | 2020年5月 | 10 |  | 9 |  |  | 2020年受疫情影响，项目进度延后，但项目内容都完成。 |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | 2020年10月 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 通过续订以及增订中国知网的各专业学术期刊资源数据库，继续增加学校数字图书馆的学术期刊数量与质量，并进一步增加图书馆藏。使学校图书馆更有效地服务于师生，为教师及学生提供更多更新的资源。 |  | 达到指标 | 15 |  | 15 |  |  | — |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 通过提供更多更好的数字文献与纸质图书资源，为社会培养适合行业发展的人才打下基础，对学生的学习生涯与职业生涯都具有深远的可持续影响。 |  | 达到指标 | 15 |  | 15 |  |  | — |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查问卷 |  | 学员满意度达到95%以上。 |  | 学员满意度达到98% | 10 |  | 10 |  |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  | — |  |